## List1
ISSUE MANAGEMENT |  |  |  |  | Stav ke dni: |  |  | 2015-05-25
[8 empty] | Proces |  |  | Realizace / Dopad
ID | Datum zápisu | Zapsal | Ohlásil | OBLAST PROJEKTU | OBLAST PROCESU | P/R/O | STATUS | NAZEV | Popis problému v procesu | Závažnost | Popis dopadů do projektu | Závažnost | Odpovědný za vyřešení | Termín vyřešení | Popis výsledku řešení | Datum vyřešení | ZMĚNA PLÁNU PROJEKTU | DOKUMENTACE
13 | 2015-04-15 | O.R. | J.G. | IT | ALL | O | R | Definice workflow | Definovat procesy workflow pro jednotlivé oblasti. Budou se nastavovat jen nejdůležitější a základní toky. | 2 | V rámci implementace je nutné nastavit procesy toku práce pro jednotlivé oblasti. | 2 | J.G. | 2015-07-22
14 | 2015-04-21 | O.R. | M.N. | OBCH | OB, NA, CO, HR | P | V | Forecasting prodejů | Stanovení pravidel pro forecasting prodejů, které vstupují do nákupních objednávek, výroby, plánování, controllingu a mezd. | 1 | Ovlivní pravděpodobně pouze četnost, oprávnění. Minimální vliv na některé výpočty. | 3 | R.C. | 2015-05-25 | Byla stanovena pravidla a schválena na úrovní vedení firmy. Postupy předány v souboru "Pravidla forecastingu 2015.docx" | 2015-05-21 | N | … link …
15 | 2015-04-21 | M.E. | M.E. | ADM | ADM, FI | R | O | Evidence došlé pošty | Příchozí firemní pošta je centralizována na sekretariátu ředitele a evidována dnes v XLS. | 3 | Evidovat příchozí došlou poštu, třídit ji, digitalizovat a řídit její digitální tok po firmě. | 3 | J.G. | 2015-07-29
Note on G5: ALL = vše OB = obchod NA = nákup FI = finance CO = controlling HR = lidské zdroje ADM = administrativa IT = proces řízení IT
Note on H5: P - PROCES R - REALIZACE B - OBOJI
Note on I5: 0 - ZADANO R - RESI SE Z - ZAMITNUTO V - VYRESENO
Note on L5: 1 - velká 2 - střední 3 - malá
Note on N5: 1 - velká 2 - střední 3 - malá