## status vzorový
Report stavu (status report) |  |  |  |  | Datum: | 2015-05-15
Jméno: |  |  |  | Petr M.
Oblast / tým: |  |  |  | Logistika
[5 empty] | Jak bylo plánováno |  | Jaká je skutečnost |  |  | Stavy |  |  | Aktuální problémy |  | Předpokládané problémy
Etapa | Balík | Činnost | Zkrácený popis | Oblast | Datum plánu začátku | Datum plánu finalizace | Datum skutečného začátku | Datum očekávané finalizace | Datum skutečné finalizace | Stav plnění v % | Zpoždění na startu | Zpoždění finalizace | Problémy | Dopady na T/Q/R | Problémy | Dopady na T/Q/R
2 | 11 | 24 | Výběr dat pro předběžnou migraci | Sklady | 2015-05-01 | 2015-05-06 | 2015-05-01 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 100% | 0 | 1 | Součinnost dodavatele | T: - 1den | Zpoždění dalších aktivit | T: - 1den
2 | 11 | 25 | Čištění dat pro migraci | Sklady | 2015-05-06 | 2015-05-09 | 2015-05-07 | 2015-05-09 | 2015-05-11 | 100% | 1 | 2 | Zvýšená náročnost | T: - 1den | Zpoždění dalších aktivit | T: - 1den
2 | 11 | 26 | Export dat pro migraci včetně ověření | Sklady | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 100% | 1 | 0
2 | 11 | 27 | Import dat do nového IS | Sklady | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-12 | 2015-05-15 | 2015-05-14 | 100% | -1 | -1
2 | 11 | 28 | Ověření dat po migraci | Sklady | 2015-05-14 | 2015-05-17 | 2015-05-13 | 2015-05-16 |  | 85% | -1 | -42141 | Chyby v migraci
2 | 11 | 29 | Nalezení problémů v migraci, odstranění | Sklady | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-14 |  |  | 10% | -4 | -42144
Note on O6: T/Q/R vyjadřuje: T = time = čas Q = quallity = kvalita R = resources = zdroje
Note on Q6: T/Q/R vyjadřuje: T = time = čas Q = quallity = kvalita R = resources = zdroje

## status prázdný
Report stavu (status report) |  |  |  |  | Datum:
Jméno:
Oblast / tým:
[5 empty] | Jak bylo plánováno |  | Jaká je skutečnost |  |  | Stavy |  |  | Aktuální problémy |  | Předpokládané problémy
Etapa | Činnost | Aktivita | Zkrácený popis | Oblast | Datum plánu začátku | Datum plánu finalizace | Datum skutečného začátku | Datum očekávané finalizace | Datum skutečné finalizace | Stav plnění v % | Zpoždění na startu | Zpoždění finalizace | Problémy | Dopady na T/Q/R | Problémy | Dopady na T/Q/R
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
Note on O6: T/Q/R vyjadřuje: T = time = čas Q = quallity = kvalita R = resources = zdroje
Note on Q6: T/Q/R vyjadřuje: T = time = čas Q = quallity = kvalita R = resources = zdroje